## Tien do
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT (MẪU NHẬP VÀO PHẦN MỀM VINA-SUPERVISION)
Giữ nguyên dòng tiêu đề (dòng 4). Mỗi hạng mục 1 dòng. Dòng nhóm (I, II, 1 có con 1.1…) và dòng Tổng cộng được tự loại khi tính. Ngày nhập dạng ngày của Excel hoặc dd/mm/yyyy.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Khối lượng | Giá trị (đồng) | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | PHẦN MÓNG |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-25
1 | Đào đất hố móng | m3 | 320 | 85000000 | 2026-10-01 | 2026-10-06
2 | Bê tông lót móng | m3 | 18 | 32000000 | 2026-10-05 | 2026-10-08
3 | Cốt thép, ván khuôn, bê tông móng | m3 | 96 | 410000000 | 2026-10-08 | 2026-10-22
4 | Lấp đất hố móng | m3 | 210 | 40000000 | 2026-10-20 | 2026-10-25
II | PHẦN THÂN |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-12-20
5 | Cột, dầm, sàn tầng 1 | m3 | 120 | 620000000 | 2026-10-23 | 2026-11-20
6 | Xây tường | m3 | 150 | 280000000 | 2026-11-15 | 2026-12-10
7 | Trát, bả, sơn hoàn thiện | m2 | 1800 | 350000000 | 2026-12-01 | 2026-12-20
| TỔNG CỘNG |  |  | 1817000000